## Sheet1
대분류 | 중분류 | 소분류 | 화면명 | 경로/파일명 | 작업자 | 작업공수(1일) | 디자인공수 | 작업시작예정일 | 작업완료예정일 | 작업시작일 | 작업완료일 | 비고
메인 창 | 상품 정보 | 상품 세부 정보 창 이동 | 상품 상세 정보 화면 | /detailInfo.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 장바구니에 더하기 |  | /addMyCart.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
공통 | 헤더 | 검색창 이동 |  | /searchGoods.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 로그인폼 이동 | 로그인 화면 | /member/addMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 로그 아웃 처리 |  | /member/logout.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 카테고리창 이동 | 각 카테고리 화면 | /categoryList.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 나의 정보 창 이동 | 본인 회원 정보 화면 | /myInfo.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 장바구니 창 이동 | 장바구니 화면 | /myCartList.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 관리창 이동(관리자 용) | 관리 화면 | /admin.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
로그인 폼 | 로그인 | 로그인처리 |  | /login.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
| 회원가입 | 회원가입 폼 | 회원 가입 화면 | /memberForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
|  | 회원가입처리 |  | /addMemberForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 2025-01-17
나의 정보 창 | 본인 정보 수정 | 본인 정보 수정 폼 | 회원 정보 수정 화면 | /modMyInfoForm.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 본인 정보 수정 처리 |  | /modMyInfo.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
| 본인 정보 추가 | 본인 정보 추가 폼 | 회원 정보 추가 화면 | /addMyInfoForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 본인 정보 추가 처리 |  | /addMyInfo.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
| 본인 정보 삭제 | 본인 정보 삭제 처리 |  | /removeMyInfo.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
| 구매 이력 | 구매 이력 확인 창 | 구매 이력 화면 | /listOrderHistory.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
|  | 구매 물품 상세 정보 창 이동 | 상품 상세 정보 화면 | /detailInfo.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-01-21 | 2025-01-24
관리 창 | 데이터 관리 | 회원 관리창 이동 | 회원 리스트 화면 | /memberList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 통계확인창 이동 | 통계 화면 | /data.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
회원 관리 창 | 회원 정보 수정 | 회원 정보 수정 폼 | 회원 정보 수정 화면 | /modMemberForm.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 회원 정보 수정 처리 |  | /modMember.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 회원 정보 추가 | 회원 정보 추가 폼 | 회원 정보 추가 화면 | /addMemberForm.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 회원 정보 추가 처리 |  | /addMember.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
| 회원 정보 삭제 | 회원 정보 삭제 처리 |  | /removeMember.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
상품관리 창 | 상품 정보 수정 | 상품 정보 수정폼 | 상품 정보 수정 화면 | /modGoodsForm.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-05
|  | 상품 정보 수정 처리 |  | /modGoods.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
| 상품 정보 추가 | 상품 정보 추가폼 | 상품 정보 추가 화면 | /addGoodsForm.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
|  | 상품 정보 추가 처리 |  | /addGoods.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
| 상품 정보 삭제 | 상품 정보 삭제 처리 |  | /removeGoods.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
| 세부 정보 열람 | 상품 세부 정보 창 이동 | 상품 상세 정보 화면 | /detailInfo.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
장바구니 창 | 상품 처리 | 장바구니 담긴 상품 결제 처리 |  | /myCartPay.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
|  | 장바구니 담긴 상품 삭제 처리 |  | /removeMyCartList.do | 박규태 | 3 | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-10
카테고리 창 | 상품 정보 | 상품 세부 정보 창 이동 | 상품 상세 정보 화면 | /detailInfo.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13
|  | 장바구니에 더하기 |  | /addMyCart.do | 윤정재 | 3 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13
상품 세부 화면 창 | 상품 구매 | 바로 구매하기 |  | /payNow.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13
|  | 장바구니에 더하기 |  | /addMyCart.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13
검색창 | 상품 정보 | 상품 세부 정보 창 이동 | 상품 상세 정보 화면 | /detailInfo.do | 노현우 | 3 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-13